SITZUNGSPROTOKOLL

Herzton-Puzzle | Projektnummer 1738

| Sitzung Nr. | 1 |
| --- | --- |
| Datum | Montag, 09.03.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Ort | BBW, Pionierstrasse 28, 8400 |
| Protokollführer/-in | Micha Börner |
| Anwesend | Micha Börner ☒ Ava Zimmermann ☒ Sami Bourbian ☒ Meo Belloni ☒ |
| Abwesend | Keine |

1. Traktanden & Besprechungspunkte

| # | Thema / Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektidee besprechen | Ava | ☐ offen ☒ erledigt |
| 2. | Anwendungsarten wählen | Team | ☐ offen ☒ erledigt |
| 3. | Tiptoi prüfen | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 4. | Frequenzen festlegen | Micha | ☐ offen ☒ erledigt |
| 5. | Rollen aufteilen | Ava | ☐ offen ☒ erledigt |
| 6. | Nächste Schritte planen | Team | ☐ offen ☒ erledigt |

2. Beschlüsse

- Das Projekt wird als Tiptoi-Lernsystem umgesetzt.

- Ava übernimmt die Projektleitung.

- Der Projektname Herzton-Puzzle bleibt bestehen.

3. Pendenzen / Aufgaben bis nächste Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich | Fällig bis |
| --- | --- | --- |
| Projektantrag erstellen | Ava | 23.03.2026 |
| Frequenzen recherchieren | Micha | 23.03.2026 |
| Tiptoi / OID prüfen | Sami | 23.03.2026 |
| Doku-Struktur vorbereiten | Meo | 23.03.2026 |

4. Nächste Sitzung

| Datum (nächster Montag) | Montag, 23.03.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Traktanden (Vorschau) | Projektantrag prüfen; Frequenzen festlegen; Technik besprechen |

5. Visum

| Protokollführer/-in Ort / Datum: ______________________ | Projektleitung (Ava Zimmermann) Ort / Datum: ______________________ |
| --- | --- |