SITZUNGSPROTOKOLL

Herzton-Puzzle | Projektnummer 1738

| Sitzung Nr. | 5 |
| --- | --- |
| Datum | Montag, 18.05.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Ort | BBW, Pionierstrasse 28, 8400 |
| Protokollführer/-in | Micha Börner |
| Anwesend | Micha Börner ☒ Ava Zimmermann ☒ Sami Bourbian ☒ Meo Belloni ☒ |
| Abwesend | Keine |

1. Traktanden & Besprechungspunkte

| # | Thema / Beschreibung | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Risiken sammeln | Ava | ☐ offen ☒ erledigt |
| 2. | Qualitätsrisiken klären | Micha | ☐ offen ☒ erledigt |
| 3. | Audiodateien testen | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 4. | OID-Zuordnung prüfen | Sami | ☐ offen ☒ erledigt |
| 5. | Dokumentation erweitern | Meo | ☐ offen ☒ erledigt |
| 6. | Top-Risiken festlegen | Team | ☐ offen ☒ erledigt |

2. Beschlüsse

- Es werden zehn Projektrisiken und zwei Qualitätsrisiken dokumentiert.

- OID-Lesbarkeit und falsche Frequenzzuordnung werden als wichtigste Risiken behandelt.

- Für die Qualitätskontrolle wird das Vier-Augen-Prinzip verwendet.

3. Pendenzen / Aufgaben bis nächste Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich | Fällig bis |
| --- | --- | --- |
| Risikoanalyse ausfüllen | Ava | 01.06.2026 |
| Qualitätsrisiken formulieren | Micha | 01.06.2026 |
| Tiptoi-Integration vorbereiten | Sami | 01.06.2026 |
| Risikokapitel einfügen | Meo | 01.06.2026 |

4. Nächste Sitzung

| Datum (nächster Montag) | Montag, 01.06.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 16:30 bis 17:00 |
| Traktanden (Vorschau) | Projektarbeit; Tiptoi-Integration; Piano-Druckvorlage; Statusbericht |

5. Visum

| Protokollführer/-in Ort / Datum: ______________________ | Projektleitung (Ava Zimmermann) Ort / Datum: ______________________ |
| --- | --- |